Propuesta Para la Inclusión de la Producción de Etanol Anhidro Como Alternativa al Campo Cañero Mexicano en el Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera.

Índice

1.	Censo de la superficie cosechable nacional y su comportamiento histórico (5 zafras)	 1

2.	Proyección Nacional	 2

a)	Producción de Caña 	 2

b)	Producción de Azúcar	 3

c) 	Toneladas de Caña por Hectárea	 4

d)      Hectáreas cosechables de Caña………………………………………….………………….… 5

3.	Predicción del Crecimiento Futuro por zonas en el País	 6

4.    Superficie productiva susceptible a la implementación de proyectos bioenergéticos	 8

5.	Definición de las variables de decisión para elegir las unidades industriales instaladas a reconvertirse	 16

6.	Definición de las variables de decisión para la implementación de unidades industriales autónomas	17

7.	Propuesta de factibilidad de producción de etanol anhidro y cogeneración de energía	18

8.	Plan de Implementación Ciclos 2013-2018	 19

9.	Determinación de recursos para la implementación de las unidades industriales (reconversión y nuevas instalaciones)	 23

10.	Reconversión	 23

11.	Implementación Unidades Autónomas	 25

12.	Propuesta de Programas de Apoyo a Cañeros e Industriales para la producción de Etanol Anhidro	 29

13.	Análisis de los servicios de demanda futura para el funcionamiento del proyecto	 29

14.	Infraestructura para el porteo y distribución de la cogeneración, así como la logística de operación  fuera  del  período  de  zafra  con  otros  combustibles,  biomasas (desechos agrícolas), desechos municipales y gas natural	 32

15.	Beneficios asociados a la cogeneración	 33

16.  Beneficios asociados a la cogeneración

Censo de la superficie cosechable nacional y su comportamiento histórico (5 zafras), para determinar el crecimiento futuro por zonas en el país.

Base determinación:

| CONCEPTOS | Zafra | 2012 / 2013 | 2011 / 2012 | 2010 / 2011 | 2009 / 2010 | 2008 / 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades Operación | Nº | 56 | 54 | 54 | 57 | 54 |
| Días de Zafra | Nº | 160 | 157 | 145 | 151 | 144 |
| Superficie | Has | 774,908 | 703,761 | 670,664 | 647,937 | 663,057 |
| Rendimiento Campo | TC / Ha | 75.64 | 65.69 | 65.80 | 66.94 | 64.12 |
| % Cosechada Mecánicamente | % | 18.034 | 18.102 | 17.464 | 17.184 | 19.387 |
| % Alzada Mecánicamente | % | 81.423 | 81.082 | 80.875 | 83.502 | 80.234 |
| Precio Referencia | $ / Ton Azuc BE | $7,100.00 | $10,520.00 | $10,368.58 | $10,222.26 | $6,579.21 |
| KARBE Caña Bruta | KARBE / TC | 114.661 | 110.227 | 118.596 | 112.261 | 117.550 |
| Precio / TC Bruta | $ / TC Bruta | $464.03 | $660.97 | $700.92 | $654.11 | $440.83 |
| Precio / TC Neta | $ / TC Neta | #¡DIV/0! | $687.08 | $727.32 | $678.65 | $457.76 |
| Caña Molida Bruta | Ton | 58,616,981 | 46,231,229 | 44,131,570 | 43,370,288 | 42,516,838 |
| Caña Molida Neta | Ton | 0 | 44,473,902 | 42,529,222 | 41,801,998 | 40,944,741 |
| Caña / día Zafra | Ton / día | 366,356 | 294,466 | 304,356 | 287,220 | 295,256 |
| Fibra % Caña | % | 13.342 | 13.351 | 13.350 | 13.220 | 13.447 |
| Bagazo % Caña | % | 29.225 | 29.151 | 29.093 | 29.077 | 29.580 |
| Humedad % Bagazo | % | 51.048 | 50.915 | 50.903 | 51.317 | 51.056 |
| Azúcar Refinado | Ton | 1,856,733 | 1,564,099 | 1,708,422 | 1,602,792 | 1,670,555 |
| Azúcar Estándar | Ton | 4,789,307 | 3,466,228 | 3,429,727 | 3,221,943 | 3,252,119 |
| Azúcar Mascabado | Ton | 34,745 | 18,142 | 45,351 | 804 | 39,821 |
| Azúcar Total | Ton | 6,680,785 | 5,048,469 | 5,183,500 | 4,825,539 | 4,962,495 |
| Azúcar BE (equivalente) | Ton BE | 6,680,785 | 5,059,203 | 5,193,993 | 4,836,815 | 4,972,808 |
| RENDIMIENTO |  | 11.397 | 10.943 | 11.769 | 11.152 | 11.696 |
| Pérdida Sacarosa en Bagazo | % | 0.685 | 0.651 | 0.687 | 0.681 | 0.720 |
| Pérdida Sacarosa en Miel final | % | 1.176 | 1.190 | 1.237 | 1.118 | 1.158 |
| Sacarosa % Caña | % | 13.661 | 13.206 | 14.100 | 13.381 | 13.958 |
| Aprovechamiento Sacarosa | % | 82.928 | 82.369 | 82.970 | 82.845 | 83.292 |
| Brix Mezclado | º | 16.407 | 15.933 | 16.803 | 16.135 | 16.755 |
| Sacarosa Mezclado | % | 13.495 | 12.972 | 13.878 | 13.240 | 13.889 |
| Pureza Mezclado | % | 82.252 | 81.416 | 82.592 | 82.058 | 82.895 |
| Extracción Jugo Mezclado | % | 96.169 | 96.790 | 96.654 | 95.914 | 95.319 |
| Tiempo Perdido Total | % | 17.995 | 18.81 | 15.05 | 21.90 | 16.22 |
| Petróleo Total | Lt | 135,461,246 | 86,919,809 | 116,999,807 | 169,035,201 | 168,890,166 |
| Miel Final 85º Bx | Ton | 2,110,160 | 1,701,946 | 1,664,417 | 1,491,663 | 1,491,243 |
| Kg Miel Final 85º Bx / Caña | Kg / ton | 35.999 | 36.814 | 37.715 | 34.394 | 35.074 |
| Pureza Miel Final | % | 38.424 | 38.029 | 38.587 | 38.242 | 38.842 |
| Generación Vapor | Ton | 32,548,822 | 24,407,353 | 24,146,457 | 24,022,204 | 23,741,818 |
| Generación Energía Eléctrica | KWH | 981,637,055 | 795,293,031 | 745,307,133 | 709,589,496 | 701,403,133 |
| Consumo Energía Eléctrica CFE | KWH | 60,241,025 | 48,805,480 | 46,573,440 | 46,430,019 | 46,862,759 |
| Consumo Energía Eléctrica | KWH | 1,041,878,080 | 844,098,511 | 791,880,573 | 756,019,515 | 748,265,892 |

Tabla 1.- Estadística de Operación de Zafra a Nivel Nacional de 5 años.

PROYECCIÓN NACIONAL con Información Gráfica:

| Zafra | Ton Caña |
| --- | --- |
| 2009 | 42,516,838 |
| 2010 | 43,370,288 |
| 2011 | 44,131,570 |
| 2012 | 46,231,229 |
| 2013 | 58,616,981 |
| 2014 | 58,030,811 |
| 2015 | 57,740,657 |
| 2016 | 57,365,342 |
| 2017 | 56,963,785 |
| 2018 | 56,678,966 |

Tabla 2.- Proyección Nacional de Producción de Caña.

| Zafra | Ton Azúcar BE |
| --- | --- |
| 2009 | 4,972,808 |
| 2010 | 4,836,815 |
| 2011 | 5,193,993 |
| 2012 | 5,059,203 |
| 2013 | 6,680,785 |
| 2014 | 6,375,975 |
| 2015 | 6,709,909 |
| 2016 | 6,272,241 |
| 2017 | 6,480,911 |
| 2018 | 6,335,771 |

Tabla 3.- Proyección Nacional de Producción de Azúcar.

| Zafra | TC / Ha |
| --- | --- |
| 2009 | 64.122 |
| 2010 | 66.936 |
| 2011 | 65.803 |
| 2012 | 65.692 |
| 2013 | 75.644 |
| 2014 | 74.000 |
| 2015 | 75.480 |
| 2016 | 73.593 |
| 2017 | 72.121 |
| 2018 | 73.564 |

Tabla 4.- Proyección Nacional de Toneladas de Caña por Hectárea.

| Zafra | Ha Cosechables |
| --- | --- |
| 2009 | 663,057 |
| 2010 | 647,937 |
| 2011 | 670,664 |
| 2012 | 703,761 |
| 2013 | 774,908 |
| 2014 | 784,200 |
| 2015 | 764,980 |
| 2016 | 779,495 |
| 2017 | 789,835 |
| 2018 | 770,476 |

Tabla 5.- Proyección Nacional de Hectáreas Cosechables de Caña.

PREDICCIÓN CRECIMIENTO FUTURO POR ZONAS EN EL PAÍS

Tabla 6.- Predicción Crecimiento Futuro Nacional.

Tabla 7.- Predicción Crecimiento Futuro por zonas del país.

Evaluación y determinación de la superficie productiva susceptible a la implementación de proyectos bioenergéticos para la producción de etanol anhidro y la cogeneración de energía eléctrica, definiendo las zonas y el comportamiento del rendimiento en toneladas de caña por hectárea y el rendimiento industrial, en litros de etanol y KWH por tonelada de caña.

Tabla 8.- Predicción Crecimiento Futuro Nacional.

Tabla 9.- Predicción Crecimiento Futuro Regio Papaloapan-Golfo.

Tabla 10.- Predicción Crecimiento Futuro Región Noreste.

Tabla 11.- Predicción Crecimiento Futuro Región Córdoba Golfo.

Tabla 12.- Predicción Crecimiento Futuro Región Sur - Sureste.

Tabla 13.- Predicción Crecimiento Futuro Región Pacífico.

Tabla 14.- Predicción Crecimiento Futuro Región Noroeste.

Tabla 15.- Predicción Crecimiento Futuro Región Centro.

Se observa que para todos los casos, la energía eléctrica considerada es de 100 KWH por tonelada de caña y que el rendimiento de etanol por tonelada de caña, considera la calidad de la misma, además que durante la producción de etanol, se cancela la producción de Azúcar y Miel Final.

Definición de las variables de decisión para elegir las unidades industriales instaladas a reconvertirse  según sus posibilidades de capacidad

La implementación de una reconversión implicará recursos y tiempo, pues la mayor parte de los ingenios del país mantienen una infraestructura orientada a la producción de azúcar (estándar y/o refinado) y, los que cuentan con destilería, las mismas se orientan a la producción de etanol potable, para los mercados, de:

Tabla 16. Usos del Alcohol de 96º GL en México

En su esquema de operación, normalmente venden la Miel Final a comercializadores y éstos contratan maquila a los mismos ingenios, de manera que la producción de Alcohol no se registra en los reportes de producción.

De 2002 a la fecha, el crecimiento en la demanda de alcohol potable en México ha sido superior al 5% anual lo cual incentivo a la instalación de destilerías independientes que normalmente trabajan con Melazas de Caña, para el año del 2010 y debido a la cancelación de IEPS al alcohol (Últimas Reformas DOF 19-11-2010), ha incentivad incluso la importación de etanol del mercado internacional (Brasil), para rectificarlo y ofertarlo como potable en el país.

Abocándonos a la definición de variables de decisión para reconversión, significamos:

- Ingenios que cuenten con destilería.- observando que la producción de etanol combustible cancelará la utilización de la columna depuradora y la adición de equipos para deshidratación de etanol (normalmente Malla Molecular –Molecular sieve-).-  Actualmente en el país hay 14 ingenios, de los cuales solo 6 están en operación.

- Ingenios asociados o integrados a procesos de destilación.  En éste caso, ZUCARMEX mantiene una instalación en Navolato, Sinaloa.- con una capacidad de 350 mil litros diarios, que por estar orientada a la producción de etanol de maíz, no ha operado desde 2007.

- Distancia y localización estratégica a refinerías de PEMEX

- Ingenios que mantengan dentro de su estructura, esquemas de cogeneración, como: Constancia, Tres Valles, Tala y El Potrero.  Como el proceso de producción de etanol demanda solo el 50% de consumo de energía, el excedente se podrá ofertar a CFE y/o a empresas asociadas.

- Infraestructura adecuada para el desalojo y/o tratamiento de vinazas a riego agrícola y considerando la recuperación de levadura, para después lavarla y secarla, ofertarla como alimento de ganado (por cada litro de etanol, se generan 26 gramos de levadura seca).

- Un adecuado nivel de impacto ambiental, lo cual cancelará la instalación de destilerías en aquellos ingenios que se encuentren en zonas urbanas.

- Ingenios que mantengan espacio disponible para la implementación

- Para grupos azucareros, podrá contemplarse que una o dos unidades del grupo, desplacen lo equivalente al exceso de caña en producción de etanol, además de su producción de azúcar.

Definición de las variables de decisión para la implementación de unidades industriales autónomas, según los volúmenes de caña a industrializar en referencia a las cantidades de producción de bioenergéticos (etanol anhidro y cogeneración).

Según el análisis de producción y excedentes de caña, las zonas susceptibles a la implementación de unidades autónomas, serán las que mantengan un porcentaje en la producción nacional, superior al 13%:

- Región: PAPALOAPAN – GOLFO  = 21.88%

- Región:                       NORESTE    = 17.94%

- Región:                       PACÍFICO    = 16.91%

- Región:      CÓRDOBA – GOLFO   = 15.98%

- Región:               SUR - SURESTE = 13.17%

Propuesta de factibilidad de producción de etanol anhidro y cogeneración de energía de acuerdo a la oferta a PEMEX y CFE, que permita una coparticipación rentable y sinérgica a la vez de establecer un plan de implementación en tiempos, para definir los requerimientos en infraestructura de los oferentes y los receptores.

Debido al volumen de azúcar a reconvertir para el presente ciclo de 1,126,380 Tm, analizamos las estrategias para determinar la óptima para éste 2013, según la  siguiente opción:

|  |  |  | Cantidad | Unidad | Precio | Ingreso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etanol | 646,628,402 | Litros | U$0.8500 | U$549,634,142 |  |
| Bioenergía |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cogeneración | 0 | KWH | U$0.1122 | U$0 |  |

Se considera que en el futuro la mezcla de etanol no será en función de sustitución de oxigenante sino del combustible como tal, con un objetivo de desarrollar una agroindustria que contemple satisfacer hasta el 10% del consumo de las gasolinas a nivel nacional (E10).

A excepción de DESTILMEX, todas las demás destilerías producen Etanol Potable, en razón de las tres columnas de destilación en operación, habrá que cancelar la columna intermedia (Depuradora) y adicionar equipos para deshidratación (Malla Molecular –Molecular Sieve-).- Estos arreglos aunque son simples, demandarán tiempo y recursos, condiciones que deberán contemplarse. Los equipos de deshidratación, pueden fabricarse parcialmente en México, pero las resinas para su operación requieren de tiempo entre su compra, entrega e implementación en los equipos. Como el Etanol combustible no cancela los alcoholes de bajo punto de ebullición, el rendimiento es ligeramente superior al de fabricación de Etanol potable.

Tabla 17. Infraestructura de destilación disponible en México y su capacidad para 2013.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CICLOS 2013 – 2018

(Bases)

| Zafra | Caña Total Zafra Ton | Caña @ Producción de Azúcar | Azúcar Mercado Doméstico y Exportación | Rendimiento % | Caña @ Bioenergía y Sustitución de Importaciones Ton | Azúcar Equivalente @ Bioenergía y Sustitución de Importaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 58,616,981 | 48,734,158 | 5,554,404 | 11.397% | 9,882,823 | 1,126,380 |
| 2014 | 58,030,811 | 48,246,816 | 5,300,986 | 10.987% | 9,783,995 | 1,074,989 |
| 2015 | 57,740,657 | 48,005,582 | 5,578,618 | 11.000% | 9,735,075 | 1,131,291 |
| 2016 | 57,365,342 | 47,693,546 | 5,214,741 | 11.621% | 9,671,797 | 1,057,500 |
| 2017 | 56,963,785 | 47,359,691 | 5,388,229 | 10.934% | 9,604,094 | 1,092,682 |
| 2018 | 56,678,966 | 47,122,892 | 5,267,560 | 11.377% | 9,556,074 | 1,068,211 |
| Promedio | 57,566,090 | 47,860,447 | 5,384,090 | 11.178% | 9,705,643 | 1,091,842 |

Tabla 18. Proyección producción de caña próximas zafras y sus excedentes.

De acuerdo a la Tabla 18, para las próximas zafras se tendrá un excedente promedio de 9.7 Millones de Toneladas de Caña, equivalentes a 1.1 Millones de toneladas de azúcar, para lo cual, se establece seguir con la estrategia de 2013: Utilizar la infraestructura actual de producción de etanol, que en su máxima capacidad, podrá producir hasta 302.8 millones de litros de etanol, equivalentes a 4.410 millones de toneladas de caña (Ver Tabla 19).

Esta estrategia, se esquematiza para las zafras 2014, 2015 y parcialmente la 2016.

| Destilerías en México | Capacidad Diaria | Producción con Caña |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Días Zafra | Producción Zafra |
| Destilmex | 350,000 | 0 | 0 |
| Destiladora del Papaloapan | 250,000 | 160 | 40,000,000 |
| Ingenio La Gloria | 100,000 | 160 | 16,000,000 |
| Cía Azucarera La Fe | 60,000 | 160 | 9,600,000 |
| Ingenio San Nicolás | 40,000 | 160 | 6,400,000 |
| Ingenio Constancia | 30,000 | 160 | 4,800,000 |
| Ingenio La Providencia | 25,000 | 160 | 4,000,000 |
| Ingenio San Pedro | 25,000 | 160 | 4,000,000 |
| Ingenio El Potrero | 18,000 | 160 | 2,880,000 |
| Ingenio San José de Abajo | 18,000 | 160 | 2,880,000 |
| Total | 916,000 |  | 90,560,000 |
| Caña para Producción Directa Etanol |  |  | 1,132,000 |

Tabla 19. Proyección producción Etanol con infraestructura actual y su equivalente en Caña y Azúcar.

Para un esquema posterior, en 2014 deberá iniciarse la implementación de un proyecto bioenergético nacional  liderado por la Agroindustria, que contemple reconvertir 8 Ingenios que mantiene destilería (para incrementar su producción en 200,000 litros diarios de producción de Etanol combustible), e instalar 5 destilerías autónomas de 600 mil litros diarios de producción de Etanol, más 915 MWH diarios.

Bajo éste contexto y debido a que el período de implementación de estas transformaciones demandará entre 24 y 28 meses, el arranque de producción de bioenergía, podrá a mediados de la zafra 2016.

Tabla 20. Esquema de Reconversión de Ingenios y Destilerías Autónomas

Es conveniente observar que este proyecto es impostergable para el país, pues el 40% de la gasolina se importa, además de que para los próximos 28 meses, el precio de la misma se incrementará en $3.08 pesos, pasando el Litro de Magna de $11.36 a $14.44, que antes de impuestos denota un valor de  $12.14 pesos por litro; si se vende el Etanol al 90% de éste  precio más el ingreso adicional por cogeneración, el negocio de la Caña de Azúcar se sustentará en bioenergía, además de producción de Azúcar.

Considerando lo anterior, en las tablas 21 y 22 se observan los planes de implementación para los ingenios a reconvertirse y para los ingenios autónomos respectivamente.

Tabla 21. Plan de implementación para los ingenios a reconvertirse.

Tabla 22. Plan de implementación para los ingenios Autónomos.

Determinación de recursos para la implementación de las unidades industriales (reconversión y nuevas instalaciones) y la infraestructura nacional y extranjera, para el desarrollo global del proyecto.

La implementación del proyecto se divide en dos objetivos:

- Reconversión de 8 ingenios productores de Azúcar y Alcohol, para incrementar su capacidad en 200,000 litros diarios de Etanol Anhidro, más cogeneración de electricidad.

- Instalación de 5 unidades autónomas para cubrir una producción de 600,000 litros diarios (7,500 toneladas de Caña), más 915 MWH diarios.

RECONVERSIÓN

(8 Ingenios)

Al caso, los ingenios considerados en el presente estudio, son:

Tabla 23. Aspectos de la reconversión de Ingenios Azucareros para incrementar su capacidad de producción de Etanol

De los cuales excepto Cía. Azucarera La Fe que se encuentra en Pujiltic, Chiapas, todos los demás se encuentran ubicados en el Estado de Veracruz.

La reconversión considerada, significará incrementar su molienda en 2,500 toneladas de caña diaria, de manera que le permitan utilizar este excedente en la producción de Etanol (200,000 litros diarios), más lo requerido para cogenerar 250 MWH.

La infraestructura requerida para éste propósito, será:

- Equipos proceso

- Montaje Electromecánico

- Construcción Civil

- Instalaciones eléctricas

- Instrumentación / Automatización

- Servicios de Ingeniería, Insulación y Pintura

Dentro de lo contemplado en lo referente en los equipos de proceso, se contempla:

  - Generación de Vapor

  - Batey y Extracción (Incremento capacidad Molienda)

  - Destilería

  - Modificación en Fábrica de Azúcar

  - Turbinas y Generación de Energía

  - Otros

El esquema contemplado para la evaluación de los recursos necesarios para la implementación de esta reconversión, se sustenta en el Estudio desarrollado en Brasil por UNICA (Unión de Industriales de la Caña de Azúcar), desarrollado en 2010 bajo la demanda del Gobierno Brasileño.

Tabla 24. Evaluación costo en Dólares de EEUU  de la reconversión por ingenio para incrementar su capacidad de producción de Etanol anhidro

El costo contemplado por unidad a reconvertir, será de U$48.8 Millones de Dólares, de los cuales, la integración nacional será del orden del 50% y un 50% de equipos y materiales importados.

Implementación Unidades Autónomas

(8 Ingenios)

La localización de estas Unidades, se sustenta en la ubicación de los Centros de consumo de PEMEX, que mantienen infraestructura de mezcla de MTBE:

Destilería Autónoma

Refinerías

PEMEX

En razón, la localización óptima considerada para los 5 Ingenios autónomos, es:

- Jalisco

- San Luis Potosí

- Tamaulipas

- Veracruz 1

- Veracruz 2

La implementación, se sustenta sobre Ingenios de 7,500-8000 toneladas de caña de molienda diaria, con una capacidad de producción de 600 mil litros de Etanol Anhidro, más 915 MWH de cogeneración.

La infraestructura requerida para éste propósito, será:

- Equipos proceso

- Montaje Electromecánico

- Construcción Civil

- Instalaciones eléctricas

- Instrumentación / Automatización

- Servicios de Ingeniería, Insulación y Pintura

Dentro de lo contemplado en lo referente en los equipos de proceso, se contempla:

  - Generación de Vapor

  - Batey y Extracción (Incremento capacidad Molienda)

  - Destilería

  - Modificación en Fábrica de Azúcar

  - Turbinas y Generación de Energía

  - Otros

El esquema contemplado para la evaluación de los recursos necesarios para la implementación de esta reconversión, se sustenta en el Estudio desarrollado en Brasil por UNICA (Unión de Industriales de la Caña de Azúcar), desarrollado en 2010 bajo la demanda del Gobierno Brasileño.

Tabla 25. Evaluación costo en Dólares de EEUU  de la Implementación de un Ingenio Autónomo, producción de Etanol anhidro

El costo contemplado por unidad autónoma, será de U$82.5 Millones de Dólares, de los cuales, la integración nacional será del orden del 50% y un 50% de equipos y materiales importados.

En las tablas 26 y 27 se observa el concentrado de costos tanto de reconversión de ingenios como el de instalación de ingenios autónomos:

Tabla 26. Concentrado de costo de reconversión de Ingenios considerados

Tabla 27. Concentrado de costo de Instalación de Ingenios Autónomos

El costo total de lo requerido para reorientar una parte de la Agroindustria Azucarera hacia la producción de Bioenergía, será de: 802.9 Millones de Dólares de EEUU ($9,635 Millones de Pesos), que contemplando la producción esperada por zafra de 800 Millones de litros y bajo el esquema de Ingreso por Litro de Etanol, de U$1.079 Dólares de EEUU, según el cuadro de producción de la Tabla nº 5, el ingreso contemplado por zafra será en su caso de, U$863.2 Millones de Dólares de EEUU.  Bajo el esquema contemplado en Brasil de 12.22% de utilidad en Ingenios productores de Etanol y Cogeneración, una estimación en tiempo, muestra un retorno, sin financieros, costos pre-operativos y capital de trabajo, de 7.61 años.  Al caso, no se contempla, las variaciones en tiempo de los costos energéticos, pero indudablemente, que este esquema representa para México una oportunidad de empleo, inversión y promoción a otro tipo de alternativas para la agroindustria de la caña de azúcar.

Tabla 28. Ingreso por litro de Etanol Anhidro en una Destilería Autónoma

Propuesta de Programas de Apoyo a Cañeros e Industriales para la producción de Etanol Anhidro.

Bajo un esquema de oportunidad, quien establece y/o determina el inicio de éste proyecto, es PEMEX (principal mercado), pues no obstante al cúmulo de estudios y análisis de expertos nacionales y extranjeros; así como de las dependencias involucradas Secretarías de Energía y Economía, la visión de inversión se ha establecido a otros países, específicamente España, sin contemplar lo que éste tipo de desarrollo implicará en el futuro para el país.

En razón, el programa de apoyo institucional deberá considerar que PEMEX mantenga una línea de aportación en un esquema de Capital de Riesgo, del 50% de la inversión requerida, bajo el esquema de compra a futuro, consolidado con la banca de fomento (30%) y la apertura a la inversión extranjera en éste rubro (20%).  Para lo cual, será de suma importancia, que PEMEX y CFE den certidumbre, sobre la utilización de bioenergía en el mediano plazo.

Observamos que la agroindustria del Etanol en Brasil, mantiene una inversión extranjera, superior al 75%, por la certidumbre del mercado y las expectativas de la bioenergía en futuro mediato.

Análisis de los servicios de demanda futura para el funcionamiento de éste proyecto, como:

  - Depósitos y centros de almacenamiento en sitio y foráneos para la distribución del Etanol Anhidro.

La logística de producción y distribución deberá establecerse en función de la infraestructura demandada por los oferentes y PEMEX, bajo el esquema:

- PEMEX.- 4 Refinerías para Mezcla: Cadereyta, Madera, Salamanca y Tula

- PEMEX.- Otras Centrales de Mezcla (por especificar)

- 9 Ingenios oferentes de Etanol, ubicados en:

Tabla 29. Ubicación y volumen de almacenamiento de Ingenio Reconvertidos

- 5 Ingenios para Etanol Autónomos

Tabla 30. Ubicación y volumen de almacenamiento de Ingenios Autónomos

- Depósitos en sitios foráneos. Demandas de PEMEX:

  - Evaluación de los servicios de transporte de líquidos y su logística de operación, para el caso de etanol anhidro.

La flota de transporte de líquidos en el país está totalmente desarrollada, pues un porcentaje de la misma, transporta 1.3 millones de toneladas de Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF), que equivale a 932,000 m3 (932 millones de litros).  En razón, en la medida que se instrumente y crezca la demanda de éste servicio, se consolidará el esquema de transporte.

  - Insumos demandados para la operación de éste tipo de agroindustria: Levaduras, resinas, lubricantes, bienes de capital, reactivos y productos químicos.

La Agroindustria de etanol, demandará básicamente, en su inicio:

- Ingeniería y construcción.

- Bienes de Capital.

Posteriormente:

- Insumos industriales similares a los de los ingenios (lubricantes y repuestos).

- Resinas para deshidratación de alcohol.

- Químicos para tratamiento de aguas.

- Capacitación y adiestramiento.

- Servicios profesionales para administración y operación.

- Levaduras y enzimas.

- Químicos de Proceso.

Infraestructura para el porteo y distribución de la cogeneración, así como la logística de operación fuera del período de zafra con otros combustibles, biomasas (desechos agrícolas), desechos municipales y gas natural.

De acuerdo con los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al 1 de octubre de 2012, existía una capacidad total autorizada bajo la modalidad de cogeneración de 3,573.95 MW concentrados principalmente en la industria del petróleo y la petroquímica.

En la siguiente figura se ilustra la capacidad de cogeneración instalada por sector, así como el porcentaje del total que representan.

Se ha analizado la posibilidad de incrementar la capacidad instalada, estimándose que México cuenta con un potencial adicional de cogeneración superior a los 10,000 MW concentrados principalmente en 6 categorías industriales: petroquímica, alimentos, papel y celulosa, Pemex (refinación y procesamiento de gas), azucarera y textil.

En la mayor parte de las empresas del sector industrial, la energía térmica y eléctrica son insumos  indispensables. Cuando estas dos formas de energía se requieren de manera conjunta en un proceso productivo, se presenta la oportunidad de implantar sistemas de cogeneración, lo cual lleva, de manera simultánea, a obtener una mayor eficiencia en el uso de combustibles fósiles y menor producción de emisiones contaminantes por unidad de energía útil.

En México se ha desarrollado la regulación en materia energética atendiendo a estas necesidades y su conocimiento es importante para los interesados en llevar a cabo proyectos de cogeneración y para aquellos que deseen acreditar como eficientes a los sistemas de cogeneración preexistentes.

Beneficios asociados a la cogeneración

La cogeneración resulta en un ahorro de entre 20 y 45 por ciento de energía primaria, únicamente por su eficiencia de conversión. Además, ya que la energía eléctrica se genera en el punto de consumo, se reducen las pérdidas en transmisión y distribución de energía eléctrica como resultado de la fricción y el calor (Efecto Joule).

De acuerdo con el Reglamento de la LAERFTE, la CRE, para la regulación de la generación renovable y la cogeneración eficiente, expedirá e inscribirá en su registro público, las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones a que se sujetarán los modelos de contrato para proyectos de pequeña producción y producción independiente de energía. En este sentido, aun cuando la cogeneración eficiente no es considerada energía renovable, la LAERFTE establece que las atribuciones otorgadas a la CRE en materia de energías renovables, serán aplicables a los sistemas de Cogeneración de electricidad aunque no utilicen energías renovables, siempre y cuando dichos sistemas cumplan con el criterio de eficiencia que establezca la propia CRE. De lo anterior, aquellos sistemas de cogeneración que se acrediten como de cogeneración eficiente serán partícipes de los beneficios establecidos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables:

- Metodología para la determinación de los cargos correspondientes a los servicios de transmisión que preste el suministrador a los permisionarios con centrales de generación de energía eléctrica con fuente de energía renovable o cogeneración eficiente: Establece la metodología que deberá seguir la CFE al calcular los cargos correspondientes a solicitudes de servicios de transmisión considerando un esquema de trayectoria radial determinado por los niveles de tensión a utilizar. Estos cargos incluyen los costos del uso de infraestructura, pérdidas, servicios conexos y cargo fijo por administración del convenio. Dichos cargos son actualizados mensualmente por la CRE de acuerdo al anexo TB-RC del convenio de servicio de transmisión que firmen el permisionario y el suministrador.

- Contrato de interconexión para centrales de generación de energía eléctrica con energía renovable o cogeneración eficiente: El objeto del contrato es realizar y mantener, durante la vigencia del mismo, la interconexión entre el SEN y la central de generación de energía eléctrica de más de 500 kW, así como establecer las condiciones generales para los actos jurídicos que celebren la CFE y el permisionario relacionados con la generación y, en su caso, con la transmisión a sus puntos de carga. Considera el llamado “Banco de Energía”, mecanismo de intercambio de energía que busca reducir el problema de la intermitencia en la generación de energía eléctrica, aprovechando al máximo los recursos energéticos disponibles, para después intercambiarla en aquellos periodos en los que sea insuficiente la generación propia: la energía generada en cualquier periodo horario y no consumida por los usuarios puede ser “acumulada en forma virtual” por la CFE y “entregada” en otros periodos horarios análogos, en periodos distintos en días o meses diferentes.

- Convenio para el servicio de transmisión de energía eléctrica para fuente de energía: El objeto del convenio es establecer las bases, procedimientos, términos y condiciones para que la CFE proporcione al permisionario el servicio de transmisión, para transportar la energía eléctrica de éste, que le entregue en el punto de interconexión, hasta el (los) punto(s) de carga.

- Anexo F-RC del contrato de interconexión para centrales de generación de energía  eléctrica con energía renovable o cogeneración eficiente: Mediante la potencia autoabastecida se reconoce, además de la energía aportada, la capacidad aportada por la central de cogeneración en las horas de mayor demanda del SEN. Con esto se disminuye la facturación eléctrica de las cargas del proyecto en cargos por demanda facturable del servicio público.

Beneficios adicionales asociados a la cogeneración:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad en el suministro eléctrico al contar con generación propia y respaldo de la red del SEN, evitando cortes de suministro que afecten la producción y originen costos adicionales.

- Incremento de la competitividad económica por reducción de costos de producción.

- Ahorro en pérdidas del proceso productivo por confiabilidad del suministro eléctrico.

- Mayor vida útil de los equipos por reducción en la variación del voltaje.

- Reducción de las pérdidas de energía en transmisión por generación de energía en el mismo punto de consumo.